## Ütemterv
Ütemterv
PROJECT TITLE
PROJECT MANAGER
| Fizetési ütemezés | [27 empty] | 1. számla
25000000
[17 empty] | Településképi vélemény dokumentáció elküldése |  |  |  | Pozitív településképi vélemény beérkezése, egyszerűsített bejelentési tervek készre jelentése | [5 empty] | Képviselő testületi ülés - a pilot felterjesztése és elfogadása |  |  |  | Faanyag rendelés
| Munkanem | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma | Hány nap megcsinálni? | Készültségi fok | ÁPRILIS | [19 empty] | MÁJUS | [31 empty] | JÚNIUS | [12 empty] | JÚLIUS | [24 empty] | AUGUSZTUS | [31 empty] | SZEPTEMBER | [20 empty] | OKTÓBER | [19 empty] | NOVEMBER
[6 empty] | 9. HÉT |  |  |  |  | 10. HÉT |  |  |  |  | 11. HÉT |  |  |  |  | 12. HÉT |  |  |  |  | 18. HÉT |  |  |  |  | 19. HÉT |  |  |  |  | 20. HÉT |  |  |  |  | 21. HÉT |  |  |  |  | 22. HÉT |  |  |  |  | 23. HÉT |  |  |  |  | 24. HÉT |  |  |  |  | 25. HÉT |  |  |  |  | 26. HÉT |  |  |  |  | 27. HÉT |  |  |  |  | 28. HÉT |  |  |  |  | 29. HÉT |  |  |  |  | 30. HÉT |  |  |  |  | 31. HÉT |  |  |  |  | 32. HÉT |  |  |  |  | 33. HÉT |  |  |  |  | 34. HÉT |  |  |  |  | 35. HÉT |  |  |  |  | 36. HÉT |  |  |  |  | 37. HÉT |  |  |  |  | 38. HÉT |  |  |  |  | 39. HÉT |  |  |  |  | 40. HÉT |  |  |  |  | 41. HÉT |  |  |  |  | 42. HÉT |  |  |  |  | 43. HÉT |  |  |  |  | 44. HÉT |  |  |  |  | 45. HÉT |  |  |  |  | 46. HÉT |  |  |  |  | 47. HÉT |  |  |  |  | 48. HÉT
[6 empty] | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P | H | K | SZ | CS | P
[6 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Bontási munkálatok
1.1 | Terület biztosítása - WC | 2026-05-04 | 2026-10-02 | 148 | 10% | bar: 19. HÉT H 4 to 21. HÉT P 22; 22. HÉT K 26 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21 to 40. HÉT P 2
1.2 | Ideiglenes víz és áramellátás kiépítése | 2026-05-04 | 2026-10-02 | 148 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 21. HÉT P 22; 22. HÉT K 26 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21 to 40. HÉT P 2
1.3 | Konténer rendelése, sitt elszállítás megszervezése | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 20. HÉT H 11
1.4 | Lakás kiürítése, menthető elemek kiszerelése | 2026-03-09 | 2026-05-04 | 55 | 100% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.5 | Elektromos, gépész csövek bontása | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 19. HÉT P 8
1.6 | Válaszfalak bontása | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 19. HÉT P 8
1.7 | Cserépkályha bontása, 2 db | 2026-05-04 | 2026-10-08 | 154 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.8 | Burkolatok, padló bontás | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 19. HÉT P 8
1.9 | Aljzat beton bontás előtér | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 19. HÉT P 8
1.1 | Gépészeti vezetékszerelés | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 19. HÉT P 8
1.11 | Nyílások kibontása | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 19. HÉT P 8
1.12 | Sitt kihordás konténerbe | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 11 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 20. HÉT P 15
1.14 | Sitt elszállítása | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 11 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 20. HÉT P 15
1.15 | Tetőhéjalás leszedése | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.16 | Lécezés bontása | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 20. HÉT K 12
1.17 | Tető fa szerkezet bontása, ledeponálása | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 20. HÉT K 12 to 20. HÉT P 15
1.18 | Kémények bontása | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 20. HÉT K 12 to 20. HÉT SZ 13
1.2 | A bontandó födémszakasz kijelölése | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 11 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.21 | Ideieglenes alátámasztások - statikai terv szerint | 2026-05-10 | 2026-05-21 | 11 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.22 | Födémbontás, födém koszorú bontás | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 11 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 20. HÉT CS 14 to 20. HÉT P 15
1.24 | Meglévő nyílászárók kibontása | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.25 | Meglévő áthidalók kibontása | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.27 | Meglévő nyílás bővítése, Új nyílászárók helyének kialakítása | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
1.28 | Fészekvésés áthidalók számára, szükséges alátámasztással | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 20. HÉT H 11
1.29 | Áthidalók elhelyezése | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 20. HÉT H 11
1.3 | Nyílászárók beépítése | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 20. HÉT K 12
1.31 | Fészek befalazása | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 20. HÉT K 12 to 20. HÉT SZ 13
1.32 | Sitt kihordás konténerbe | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 20. HÉT K 12
1.33 | Sitt elszállítása | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 1 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 20. HÉT SZ 13
1.34 | Terület takarítás | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 20. HÉT SZ 13
1.35 | Statikus ellenőrzés | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 21. HÉT H 18 to 21. HÉT SZ 20
2 | Új tető elkészítése
2.1 | Új vasbeton koszorú kialakítás | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 21. HÉT SZ 20 to 21. HÉT P 22
2.2 | Vasbeton monolit födém kialakítása | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 8 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 22. HÉT K 26 to 23. HÉT SZ 3
2.3 | Technológiai idő | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 27 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 23. HÉT K 2 to 26. HÉT P 26
2.4 | Térdfal emelés elkészítése | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 15 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 27. HÉT H 29 to 29. HÉT K 14
2.5 | Faanyag bemérése, méretre vágása | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 15 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 27. HÉT H 29 to 29. HÉT K 14
2.6 | Talpszelemenek elhelyezése | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 15 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 27. HÉT H 29 to 29. HÉT H 13
2.7 | EQX tetőrendszer gyártása és bedaruzása | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 16 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 29. HÉT K 14 to 31. HÉT CS 30
2.8 | Páraáteresztő és párazáró fólia | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 31. HÉT P 31 to 32. HÉT H 3
2.9 | Fémlemez fedés elkészítése | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 3 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 32. HÉT K 4 to 32. HÉT P 7
2.1 | Gerinc, vápa bádogos kiképzése | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 33. HÉT H 10 to 33. HÉT CS 13
2.11 | Guruló állványozás építése | 2026-07-14 | 2026-08-14 | 30 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 29. HÉT K 14 to 33. HÉT P 14
2.12 | Ereszcsatorna építése | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 33. HÉT CS 13 to 34. HÉT SZ 19
2.13 | Bádogos kiegészítők készítése, építése | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 34. HÉT H 17 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21
2.14 | Tervezői művezetés, Műszaki ellenőrzés | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 0% | bar: 19. HÉT H 4 to 21. HÉT P 22; 22. HÉT K 26 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21
3 | Belső átalakítás-szerkezet
3.1 | Padló rétegrend készítése | 2026-08-07 | 2026-09-08 | 31 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 32. HÉT P 7 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21 to 37. HÉT K 8
3.2 | Új gipszkarton válaszfalak elkészítése egyoldali zárással, ajtónyílásokkal, terv szerinti gipszkarton minőséggel | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 6 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 36. HÉT K 1 to 37. HÉT H 7
3.3 | Víz és csatorna alapvezeték | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 32. HÉT H 3 to 32. HÉT CS 6
3.4 | Elektromos alapszerelés elkezdése | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8
3.5 | Statikai megerősítés ha szükséges | 2026-08-05 | 2026-09-08 | 33 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 32. HÉT SZ 5 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21 to 37. HÉT K 8
3.6 | Elektromos vezetékelés, elosztók kiépítése | 2026-08-05 | 2026-09-08 | 33 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 32. HÉT SZ 5 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21 to 37. HÉT K 8
3.7 | Gépészeti csövezés, vezeték kiépítése, klíma csővezeték szerelése | 2026-08-07 | 2026-09-09 | 32 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 32. HÉT P 7 to 34. HÉT SZ 19; 34. HÉT P 21 to 37. HÉT SZ 9
4 | Belső átalakítás - burkolat
4.1 | Szintek ellenőrzése lézerrel | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 3 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 38. HÉT H 14 to 38. HÉT SZ 16
4.2 | Vízszigetelés készítése, vizes helyiségbe | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 39. HÉT H 21 to 39. HÉT K 22
4.3 | Tégla felületen vakolat készítés, kávaképzés | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 3 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 38. HÉT K 15 to 38. HÉT P 18
4.4 | Gipszkarton falak festése | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 10 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 38. HÉT K 15 to 39. HÉT P 25
4.5 | Száradási idő | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 7 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 39. HÉT H 21 to 40. HÉT H 28
4.6 | Aljzat síkpontosság ellenőrzése | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 39. HÉT H 21 to 39. HÉT SZ 23
4.7 | Belső ajtók elhelyezése | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 39. HÉT K 22 to 39. HÉT P 25
4.8 | Hibák korrigálása, takarítás | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 5 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 39. HÉT SZ 23 to 40. HÉT H 28
4.9 | Gépész berendezések és szaniterek elhelyezése | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 40. HÉT K 29 to 40. HÉT CS 1
4.1 | Elektromos szerelvények, lámpák elhelyezése | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 6 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 41. HÉT K 6 to 41. HÉT P 9
4.11 | Törölköző szárító, tükör elhelyezése | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 40. HÉT K 29 to 40. HÉT CS 1
4.12 | Minőség ellenőrzés | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 4 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 41. HÉT P 9 to 42. HÉT K 13
5 | Bútorozás
4.1 | Újrahasznosított anyagokból | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 42. HÉT SZ 14 to 42. HÉT P 16
4.2 | JYSK - bútorösszeszerelés | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 42. HÉT SZ 14 to 42. HÉT P 16
6 | Bútorozás
4.2 | Kertrendezés | 2026-09-06 | 2026-10-16 | 40 | 0% | bar: 19. HÉT H 4; 19. HÉT SZ 6 to 19. HÉT P 8; 37. HÉT H 7 to 42. HÉT P 16